## Тест-план
№ | Содержание
1 | Что надо тестировать?
1.1 | Обьект тестирования сайт sweethub.com
2 | Что будем тестировать?
2.1 | Авторизация на сайте через разные браузеры на разных платформах
3 | Как будем тестировать?
3.1 | Используемые стратегии при тестировании
3.1.1 | Методический подход
3.1.2 | Аналитический подход
3.1.3 | Реактивный подход
3.1.4 | Тестирование на основе моделей
3.2 | Виды тестирования
3.2.1 | Функциональное
3.2.1.1 | Модульное
3.2.1.2 | Интеграционное
3.2.2 | Нефункциональное тестирование
3.2.2.1 | Совместимость
3.2.2.2 | Удобство использования
3.2.2.3 | Надежность
3.2.2.4 | Защищенность
3.2.2.5 | Портативность
3.3 | Методы тестирования
3.3.1 | Методы, основанные на опыте
3.3.1.1 | Исследовательское тестирование
3.3.1.2 | Тестирование на основе чек-листов
3.3.1.3 | Предположение об ошибках
3.3.2 | Метод черного ящика
3.3.2.1 | Диаграмма состояний и переходов.
4 | Когда будем тестировать?
4.1 | 2022-03-27
4.1.1 | 09:00/12:00
5 | Кто будет тестировать?
5.1 | Tester QC - Дрогин А.Г.
6 | Критерии начала тестирования
6.1 | Готовность тестовой платформы - 100%
6.2 | Законченность разработки требуемого функционала - 100%
6.3 | Наличие всей необходимой документации - 100%
7 | Критерии окончания тестирования
7.1 | Результаты тестирования удовлетворяют критериям качества продукта
8 | Дополнения
8.1 | Окружение тестируемой системы
8.1.1 | Браузеры
8.1.1.1 | Google Chrome Версия 101.0.4951.41 или новее
8.1.1.2 | Microsoft Edge Версия 101.0.1210.32 или новее
8.1.1.3 | Mozilla Firefox Версия 99.0.1. 12 или новее
8.1.2 | Операционные системы
8.1.2.1 | windows 8.1 или выше
8.1.2.2 | Android 10 или выше
8.1.2.3 | IpadOS 13.0 или новее
8.2 | Риски
8.2.1 | Риски продукта
8.2.1.1 | Авторизация не работает как задумано
8.2.2 | Риски проекта
8.2.2.1 | Тестировщик в силу неопытности затянет сдачу работ на неопределенное но критичное время